## Project_Milestone
단계 | 과업명 | 핵심 미션 | 시작일 | 종료일 | 핵심 기술 스택 | 중요도 | 상태 | 세부 추진 과제
Phase 0 | AE Voice 웹 설문 조사 | 전사 AE 대상 업무 프로세스 전수 조사 및 Pain Point 정량화 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Web Survey Tools, Pandas | High | Pending | - 설문 설계 및 배포 - Edge Case 데이터 수집 - 기능 우선순위(Backlog) 도출
Phase 1 | 멀티 포맷 파서(Parser) 구축 | 파편화된 외부 견적 데이터(Excel, PDF, IMG, HWP) 규격 통합 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | Pandas, PyMuPDF, OCR Engine, Python-docx | Critical | Pending | - 포맷별 파싱 로직 개발 - 지능형 텍스트 추출(OCR) 연동 - 데이터 표준화 및 정제
Phase 2 | 엑셀 기반 다이나믹 리포팅 | 클라이언트별 맞춤 옵션 및 증빙 이미지 동적 자동 배치 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | Pillow, XlsxWriter, Layout Engine | High | Pending | - 이미지 저용량 최적화 - 엑셀 내 이미지 위치 자동 지정 - 광고주별 포맷 선택 옵션 개발
Phase 3&4 | 통합 배포 및 분석 대시보드 | 웹 환경 배포 및 수익성 관리 대시보드(비교 분석) 구축 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | Streamlit, SQL/Database, Data Visualization | Medium | Pending | - Streamlit 웹 솔루션 배포 - 견적 히스토리 추적 시스템 - 유사 캠페인 단가 비교 대시보드