## Summary
공급받는자 |  |  | [ TV-CM 표준 견적서 ] |  |  |  | 공급자
CLIENT |  |  | 아래와 같이 견적합니다. |  |  |  | 회사명 | [7 empty] | ㈜제일기획
PROJECT | [6 empty] | 대표이사 | [7 empty] | 김 종 현
PROJECT No. | [6 empty] | 사업자등록번호 | [7 empty] | 202-81-45960
견적금액 | 1456800000 | VAT 별도 |  |  |  |  | 사업장주소 | [7 empty] | 서울특별시 용산구 이태원로 222 (한남동)
담당자/연락처 | [6 empty] | 담당자/연락처
PM : 김우식
제 작 항 목 | 세부내용 |  | 협력회사 | 담당자 | 수량 | 실행단가 | 집행단가 | 사전 홍보/준비 견적 | 본행사 및 홍보 견적 | 7월 말 업데이트 | as of 09/01 | 기 지급 금액 | as of 10/23 | 최종 견적 | 사전 총 견적 | 비고
정가항목 | 기 획 료 | 작품당 | 제일기획 |  | 5 | 3000000 | 2000000 | 10000000 | 6000000 | 16000000 | 16000000 |  | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 기존 정가항목 대비 50%적용 * 8개월 기준
| COPY료 | 작품당 |  |  | 5 | 2000000 | 1000000 | 5000000 | 3000000 | 8000000 | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 8000000
| Creative Work료 | 작품당 |  |  | 5 | 2000000 | 1000000 | 5000000 | 3000000 | 8000000 | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 8000000
| Direction료 | 작품당 |  |  | 5 | 2000000 | 900000 | 4500000 | 2700000 | 7200000 | 7200000 |  | 7200000 | 7200000 | 7200000
| 자료조사비 | 작품당 |  |  | 5 | 500000 | 500000 | 2500000 | 1500000 | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000
정가항목 (A) | [6 empty] | 5400000 | 27000000 | 16200000 | 43200000 | 43200000 |  | 43200000 | 43200000 | 43200000
항목 1 [대회 및 행사 운영] | 프로젝트 기획 및 공간 아트워크 등 |  | 월간커피 | 홍준기 양서정 박상화 | 1 | 114940000 | 114940000 | 114940000 |  | 114940000 | 114940000 |  | 120740000 | 120740000 | 114940000 | 대회 컨설팅 및 대회 운영 + 엔지니어 상주 / 새벽 설치 건 추가
| 프로그램 기획 및 진행 / 섭외 및 운영 / SNS 이벤트 |  | 레드컴 | 장혜영 정예진 | 1 | 25000000 | 25000000 | 12500000 | 12500000 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 | 25000000
[7 empty] | 139940000 | 127440000 | 12500000 | 139940000 | 139940000 |  | 145740000 | 145740000 | 139940000
항목 2 [공간 구성] | 베뉴 대관 | 신세계 센트럴시티 오픈스테이지 |  |  | 1 | 36000000 | 36000000 | 36000000 |  | 63000000 | 63000000 |  | 63000000 | 63000000 | 36000000 | 대관 일정 추가
| 사이니지 광고 | 오픈스테이지 기둥 광고 소재 제작비 |  |  | 3 | 5000000 | 15000000 | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 3개 소재 단순 편집 제작 기준 책정 / 추가 편집시 비용 상승
| 광고 소재 모델료 | 마스터브랜드 광고송출 모델료 추가 지급 |  |  | 1 | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 |  | 내경 10,000*,8,000*,5080 / 외경 10,580*8,590,8370
| 디자인 | 무대 및 체험존 시뮬레이션, 홍보물 및 제작물 디자인 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 12000000 | 10000000 | 217000000 | 내경 10,000*,8,000*,5080 / 외경 10,580*8,590,8370
| 무대 하드웨어 | 대회 무대 '내경 10,000*,8,000*,5080 / 외경 10,580*8,590,8370 |  |  | 1 | 65000000 |  |  |  |  | 65000000 |  | 10000000 | 10000000
|  | 오픈스테이지 행사장 전체 바닥 |  |  | 1 | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | 20000000
|  | 10,000mm*2,000mm*2set / 목공, 솔벤 현수막, 몰딩 마감 |  |  | 1 | 8000000 | [6 empty] | 8000000 | 8000000
|  | 12,120*1,515*1212 / 목공 / 솔벤 현수막 마감 |  |  | 1 | 4500000 | [6 empty] | 4500000 | 4500000
|  | 4000*1515*1212 / 목공 |  |  | 1 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000
|  | 트로피 전시 좌대 제작 / 랩핑 및 방염 |  |  | 1 | 1050000 | [6 empty] | 1050000 | 1050000
|  | 대회 운영 테이블 제작 / 랩핑 및 방염 |  |  | 1 | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 1500000
|  | 심사위원 테이블 제작 / 랩핑 및 방염 |  |  | 1 | 500000 | [6 empty] | 500000 | 500000
|  | MC 포디엄 제작 / 랩핑 및 방염 |  |  | 1 | 700000 | [6 empty] | 700000 | 700000
|  | 출력물 일체 및 무대 비치 제작물 일체 |  |  | 1 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000
|  | 보양, 기타 자제, 경비 등 |  |  | 1 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000
|  | 행사 운영 배선 작업 |  |  | 1 | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | 3000000
|  | 중계 시스템 야간 작업 및 설치 철수 인력 |  |  | 1 | 9000000 | [6 empty] | 9000000 | 9000000
|  | 배선작업 (천장공사) |  |  | 1 | 12500000 | [6 empty] | 12500000 | 12280000 |  | 천장 및 전선 타설 / eps실 ~ 오픈스테이지 천장 공사
|  | 안전진단 |  |  | 2 | 3000000 | [6 empty] | 6000000 | 3000000 |  | 1건만 적용
|  | LED 8000mm*2000mm*2set |  |  | 1 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 |  | 20000000 | 20000000
|  | 행사 운영 및 배선 작업 |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 신세계 측 배선 작업 지원 업무 요청으로 보강
|  | 제작물 방염 필증 서류 |  |  | 1 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 제작물 필수 항목
|  | 음향 |  |  | 1 | 19000000 |  |  |  |  | 19000000 |  | 19000000 | 19000000 |  | 음향 장비 일체 (메인, 모니터, 프론트, 믹서, 마이크, 인이어 등) / 공연 관련 장비 제외 견적
|  | 조명 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  | 조명 장비 일체 / 무빙 조명, 대회 참가자 스팟 조명
|  | 중계인력 |  |  | 1 | 25000000 |  |  |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 |  | 무대감독1(총괄), 음향감독, 조명감독(감독1,크루2), 영상감독 1(실시간송촐)
|  | 중계시스템 |  |  | 1 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 |  | 센터 풀샷, 무대 바스트샷, 다중 카메라 / 카메라 8대 : SONY 4K CAM 4대 (유/무선 각 2대), SONY PTZ 4K (거치CAM) 4대 + 중계장비 일체
|  | 중계 시스템 목요일 세팅비용 |  |  | 1 | 18000000 |  |  |  |  | 18000000 |  | 18000000 | 18000000
| 관객석 | 3인스툴 / 100석 규모 |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3일 진행
| 소비자 체험존 | 브랜드존 |  |  | 1 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 |  | 50000000 | 50000000 |  | 브랜딩 및 체험프로그램 집기 / LED월, 전시좌대, 연출 및 제작물 일체
|  | 영상 콘텐츠 |  |  | 1 | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 |  | LED 및 영상 콘텐츠 제작
| 팝업존 | 시음행사존 / 백룸 및 대기실 |  |  | 1 | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 |  | 30000000 | 30000000
| 식품관 판매존 공간 제작 | 백월, 시음존, 판매존 테이블 제작 |  |  | 1 | 37000000 |  |  |  |  | 37000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 백월, 시음존, 판매 테이블 제작, 배선 작업
|  | 2500*6600*400 / 목공 백월 / 후면 브랜딩 마감 포함 / 조명 |  |  | 1 | 19000000 | [6 empty] | 19000000 | 19000000
|  | 'ㄷ' 시음 테이블 (2800 X 400X 900)*1EA / 머신 테이블(800*800*900)*2EA |  |  | 1 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000
|  | 3단 집기 전면 2400 X 40X 2400 / 시트 / 간접조명 / 계산대 (1200*800*1100) |  |  | 1 | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 1500000
|  | 행사 운영 배선 작업 / 식품관 전기 용량 및 작업 범위별 비용 상이 |  |  | 1 | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 1500000
|  | 제작물 방염 필증 서류 |  |  | 1 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 제작물 필수 항목
[7 empty] | 51000000 | 51000000 | 0 | 78000000 | 447100000 |  | 463850000 | 458630000 | 268000000
항목 3 [제작물 및 운영비] | 패들앱 개발/디자인/운영 | 바리스타챔피언십 응모 |  |  | 1 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 18000000 | 11000000 |  | 9300000 | 9300000 | 18000000 | 앱/웹 페이지 개발 등 - 우승자 예측 이벤트 미진행시 비용 절감
| 제작물 | 참여자 기념품 (참여증서, 앞치마, 뱃지 등) |  |  | 1 | 8000000 | 8000000 |  | 8000000 | 37000000 | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 46000000
|  | 룰북 제작 |  |  | 1 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 130개
|  | 시음용 컵 제작 |  |  | 1 | 6000000 |  |  |  |  | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 |  | 25000개 / 뚜껑 포함
|  | 홍보물 디자인 전반 |  |  | 1 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000
|  | 예선전 배너, 포스터, 현수막, 엑스배너, 안내 POP등 출력물 일체 |  |  | 1 | 4500000 |  |  |  |  | 4500000 |  | 4000000 | 4000000
|  | 본선 배너, 포스터, 현장 홍보물, 안내 POP, 개막식 비품 및 기타 출력물 일체 |  |  | 1 | 8500000 |  |  |  |  | 8500000 |  | 10000000 | 10000000
| 진행 인력 | 행사 운영 인력 (행사지원, 대회지원, 샘플링 지원) |  |  | 1 | 38000000 |  |  |  |  | 38000000 |  | 38000000 | 38000000 | 38400000 | 총 25명 / 4일 / 목요일~일요일 / 12시간
|  | 프로모터 스탭 |  |  | 1 | 12000000 |  |  |  |  | 12000000 |  | 15800000 | 15800000 |  | 총 12명 / 4일 (모객 프로모터 2명 추가 / 2일 진행)
|  | 안전진행 및 관람객 안내 |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | TBD / 백화점과 관련사항 협의 후 변동 가능
|  | 개회식 및 개막식 도우미 |  |  | 1 | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 |  | 도우미 2일 / 2명
|  | 커피시연(26일) 진행 MC |  |  | 1 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 26일 커피 시연 행사 진행 MC
|  | 보안요원 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 4335000 | 4335000 |  | 3일 진행 / 코쿤, 공유, 정인
| 판매존 진행 인력 | 판매스토어(식품관) 운영 인력 |  |  | 1 | 5600000 | 5600000 |  | 5600000 | 54600000 | 5600000 |  | 5600000 | 5600000 |  | 22일 월요일~28일 일요일 / 7일 진행 / 총 4명
|  | 판매스토어(식품관) 프로모터 |  |  | 1 | 9800000 |  |  |  |  | 9800000 |  | 9800000 | 9800000 |  | 22일 월요일~28일 일요일 / 7일 진행 / 총 4명
| 시음 운영 | 행사 진행 전반, 인력 관리 |  |  | 1 | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 78000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 | 71500000 | 행사 운영 인력 관리 및 진행 / 소비자 체험존, 판매존(지하1층) 전체
|  | 바틀러 및 패치브루머신 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 10000000 | 6500000 |  | 바틀러 7대 / 보온서버 11대 / 야간설치 및 당직자대기 비용 포함
|  | 팝업존 냉장고,냉동고/ 선수대기실 냉장고/ 기간 연장에 따른 비용 추가 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 8000000 | 8000000 |  | 팝업존 냉장고, 냉동고 / 선수대기실 냉장고 / 기간 연장에 따른 비용 추가
|  | 판매존 행사 기기 렌탈 머신 2 + 온수기 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 3500000 | 3500000 |  | 머신 2대 / 온수기 1대 /물통펌프/ 7일 사용 / 야간설치 및 당직자대기 비용 포함
|  | 시음행사 소모품 얼음, 생수 및 집기류 일체 |  |  | 1 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 |  | 5000000 | 4853160 |  | 얼음, 휴지 봉투 등 / SIC 시음컵 구매
|  | 판매존 소모품 얼음, 생수 및 집기류 일체 |  |  | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 1984000 |  | 얼음, 휴지, 봉투 등
| 브랜드존 운영 | 행사용 소품, 테이블, 의자, 가이드봉 등 렌탈 집기 일체 |  |  | 1 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000
|  | 행사 집기 운송 및 재고 반납 일체 / 용달 차량 |  |  | 1 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000
| 창고비 | 집기 보관 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| 대회지원 | 백룸, 선수대기실, 심사위원 대기실 등 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 음료 및 간식 지원 2일 진행
| 의상 | 스탭 의상 제작 (행사 운영 스탭 / 무대팀 / 경연 운영팀) |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 1500000 | 800000 |  | 45벌
|  | 브랜드존 및 프로모터용 의상 |  |  | 1 | 1465000 | [6 empty] | 2925000 | 1465000 |  | 상하의 40세트
| 소모품 | 행사 운영 관련 소모품 일체 (휴지, 봉투 등) |  |  | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  | 1500000 | 1486000 |  | 행사 운영 관련 소모품 (휴지, 봉투 등)
| 행사보험 | 행사 스탭 및 방문객 행사 보험 |  |  | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  | 1564400 | 1564400
|  | 계약이행보증보험 |  |  | 1 | 163260 | [6 empty] | 163260 | 163260
|  | 산재고용보험료 |  |  | 1 | 3701069 | [6 empty] | 3701069 | 3701069
| 차량대절 및 창고 | 고속버스 터미널(경부선) 창고 3동 임대료 |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3500000 | 3500000 |  | 5일
|  | 선수 대기용 버스 대절 |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 2일
| BGM | BGM 라이선스 대회용/행사용 구매 |  |  | 1 | 8500000 |  |  |  |  | 8000000 |  | 8500000 | 8500000 |  | 총 55곡 라이선스 확보
| 게스트 바리스타 시연 | 1인당 100만원 지원 / 최대 4인 기준 / 소품 비용 등 |  |  | 1 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 2000000 | 2000000
| 식비 | 운영팀 식비 / 70인 * 2식 * 3일 |  |  | 1 | 7500000 |  |  |  |  | 7500000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 행사, 촬영, 대회 진행팀 포함
|  | 판매존 운영팀 식비 / 8인 * 2식 * 7일 |  |  | 1 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  | 1800000 | 1800000 |  | 판매존
|  | 심사위원, MC 식비 |  |  | 1 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000 |  | 음료 및 간식지원 / 2일 진행
| 판매존 운영 | 행사 집기 운송 / 용달차량 |  |  | 1 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  | 700000 | 700000
| 철거 및 폐기 | 제작물 철거, 폐기 (야간 작업) |  |  | 1 | 6000000 |  |  |  |  | 6000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 대회장, 소비자체험존, 팝업스토어, 식품관 판매존 포함
| 섭외비용 | 코드쿤스트 1억 + PPL 출연 2천 추가 + 머신 임대료 200 추가 |  |  | 1 | 122000000 |  |  |  |  | 122000000 |  | 122000000 | 122000000 | 275000000
|  | 이승국 MC 3천 + 유투브 출연 1.9천 |  |  | 1 | 49000000 |  |  |  |  | 49000000 |  | 49000000 | 49000000
|  | 정인 |  |  | 1 | 24000000 |  |  |  |  | 24000000 |  | 24000000 | 24000000
|  | 공유 거마비 및 포토그래퍼 비용 |  |  | 1 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 9000000 | 6000000 |  | 개막식 촬영 및 리터칭
|  | 엄보람 헤어메이크업 섭외 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 촬영 2회분 / 시음행사 등 포함
|  | VIP 후속 미팅 와인샵 대관 |  |  | 1 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 515000 |  | 와인샵 예비비 50제외
| 원두 배송 및 보관 | 연습용 원두 배송 |  |  | 1 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  | 22000000 | 3500000 |  | 3000000 | 3000000 | 20000000 | 2회 진행
|  | 탈락자용 원두 배송 |  |  | 1 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 199건
|  | 24년 11월 ~ 25년 4월 관리한 물품 보관료 이월 |  |  | 1 | 11500000 |  |  |  |  | 11500000 |  | 7700000 | 7700000 |  | 24년 11월~25년 4월까지 관리한 물품 보관료 이월, 25년도에 포함하는 것으로 협의 /25년도 행사물품 집기보관(1달)
| 상품 및 경품비용 | 트로피 제작 및 꽃다발 |  |  | 1 | 11000000 | 11000000 |  | 11000000 | 58980000 | 11000000 |  | 11800000 | 11000000 | 58000000 | 1~8등 트로피 8종 / 꽃다발 8개
|  | 심사위원 위촉장 및 감사패 제작 |  |  | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  | 300000 | 2000000 |  | 심사위원 위촉장 및 감사패
|  | 상금 |  |  | 1 | 45000000 |  |  |  |  | 45000000 |  | 45000000 | 45000000 |  | 1등 3천 / 2등 1천 / 3등 5백 ¦ 제세공과금 본인 부담
|  | 맥심플랜트 상품권 예선 참가자 지급 |  |  | 1 | 980000 |  |  |  |  | 980000 |  | 980000 | 980000
| 제품 매입 | 세일즈존 행사 종료 후 진열 제품 매입 |  |  | 1 | 3075440 | 3075440 |  | 3075440 | 10000000 | 0 |  | 3075440 | 3075440 | 10000000
| 판매 및 시음 제품 배송 | 행사 종료 후 동서 요청으로 대납 |  |  | 1 | [8 empty] | 740000
| 가림막 | 400*2000 백월 / 단면 인쇄 / 하단 지지대 |  |  | 1 | 2100000 | 2100000 |  | 2100000 | 10000000 | 0 |  | 2100000 | 2100000 |  | PPL 촬영 가림막 6개 제작
| 안전보강물품 | 옐로우 자켓(전선 커버), 배전판 스틸 박스, 비상구 유도등, 소화기 구매 外 |  |  | 1 | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 2000000 |  | 신세계 요청사항
| 배전작업 (식품관) | 식품관팝업존배선작업 / 스틸 배전반 및 추가 전기 간선 작업 |  |  | 1 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 10000000 | 0 |  | 1200000 | 1200000 |  | 신세계 요청사항
| 행사잡비 | 협업 미팅 비용 |  |  | 1 | 4500000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3928300
[7 empty] | 60175440 | 23500000 | 36675440 | 278580000 | 501980000 | 0 | 505944169 | 502690629 | 536900000
항목 4 [홍보] | 사전 바이럴 | 예선전 홍보 커뮤니티 등 |  |  | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 23000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 23000000 | 사전 견적 기준. 축소 집행 가능
|  | 인생84 Youtube PPL |  |  | 1 | 76250000 |  |  |  | 76250000 | 76250000 |  | 76250000 | 76250000 |  | 수수료 5% 적용 항목
| 디지털 홍보물 제작 | 대회 KV제작 |  |  | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 10000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 10000000
|  | 룰북, 굿즈 등 제작물 디자인 |  |  | 1 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000
| 대회용 영상 제작 | 예선전 영상 및 인터뷰 촬영 / 편집 |  |  | 1 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 99000000 | 12000000 |  | 12000000 | 12000000 | 85000000 | 예선전 촬영 (3일, 연습 장소 촬영)
|  | 본선진출자 소개 영상 촬영 및 제작 |  |  | 1 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 |  | 총 8건
|  | 라이브용 인서트 영상 |  |  | 1 | 12000000 |  |  |  |  | 12000000 |  | 12000000 | 12000000 |  | 브릿지 영상, 인트로 영상
|  | 대회 스케치 (과정 전반 기록, 본선대회) |  |  | 1 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 |  | 촬영 및 편집
|  | 브랜드 필름 제작 |  |  | 1 | 32000000 |  |  |  |  | 26000000 |  | 32000000 | 32000000 |  | LED 지원이 가능한 스튜디오 대여비 추가 (종일 촬영) 음향, 조명 등 지원 포함
|  | 헤어메이크업 |  |  | 1 | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 1500000
|  | 파이널리스트 교통비 |  |  | 1 | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 2400000
[7 empty] | 22000000 | 10000000 | 12000000 | 208250000 | 176250000 |  | 186150000 | 186150000 | 118000000
외주항목계 (B) | [7 empty] | 211940000 | 61175440 | 704770000 | 1265270000 | 0 | 1301684169 | 1293210629 | 1062840000
대행수수료 (C) | (B)항목 - 실비성 경비 항목계(기자재 보험료 등) * 10% | [6 empty] | 21194000 | 5810000 | #REF! | 107174000 |  | 117747544 | 116592646 | 93484000 | 상금비용, 예비비 제외 / 월간커피 컨설팅항목 제외 / 보험료 / 공유 거마비 제외
대행수수료 (D) | (B)항목 - 실비성 경비 항목계(기자재 보험료 등) * 5% | [8 empty] | 3812500 | 3812500 |  | 3812500 | 3812500 |  | youtube PPL 수수료 5% 적용
합 계 | (A)+(B)+(C)+(D) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1419456500 | #REF! | #REF! | 1456815775 | 1156324000
청구금액 | [5 empty] | 만원 단위 이하 절사 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1419400000 | #REF! | #REF! | 1456800000 | 1156300000